Приложение 4

Утверждаю:

Директор МКОУ «Шиназская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Р.Мирзабеков

Приказ №170-а от 10.05.2022 г

План мероприятий (Дорожная карта)

создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

на базе МКОУ «Шиназская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Результаты  деятельности | Сроки  исполнения |
| 1 |  | Директор, | Информация о | 11.05.2022 |
|  | Утверждение медиаплана | руководитель | подготовке Центра | 11.05.2022 |
|  | информационного сопровождения | Центра | направляется в РУО |  |
|  | создания и функционирования Центра |  |  |  |
|  | на основе регионального |  |  |  |
| 2 | Определение помещений школы, в | директор | Совместно с РУО, | 12.05.2022 |
|  | которых будет располагаться Центр |  | органами | 12.05.2022 |
|  |  |  | местного |  |
|  |  |  | самоуправления |  |
| 3 | Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра | Директор, руководитель | Совместно с РУО, органами | 15.05.2022  20.05.2022 |
|  |  | Центра | местного |  |
|  |  |  | самоуправления, |  |
|  |  |  | согласуется с гл. |  |
|  |  |  | консультантом МОиН |  |
|  |  |  | РД |  |
| 4 | Разработка и утверждение Положения | Директор, | Приказ об утверждении | 25.05.2022 |
|  | о Центре, размещение на сайте ОУ | руководитель | Положения о Центре, | 28.05.2022 |
|  |  | Центра | размещение на сайте |  |
| 5 |  | Директор | Приказ, размещение на | 25.06.2022 |
|  | Внесение изменений в локальные акты |  | сайте | 25.08.2022 |
|  | об оплате труда работников в случае |  |  |  |
|  | установления доплат педагогическим |  |  |  |
|  | работникам и управленческим |  |  |  |
|  | работникам Центра |  |  |  |
| 6 | Определение перечня, разработка и корректировка | Руководитель  Центра | Размещение программ на сайте | 28.07.2022  20.08.2022 |
|  | образовательных программ, которые с |  |  |  |
|  | 2022-2023 учебного года будут |  |  |  |
|  | реализовываться на базе Центра |  |  |  |
|  | «Точка роста» |  |  |  |
| 7 |  | директор | Предоставление | 09.06.2022 |
|  | Обеспечение расчета показателей |  | информации в РУО | 10.06.2022 |
|  | функционирования Центра «Точка |  |  |  |
|  | роста» для общеобразовательной |  |  |  |
|  | организации и предоставление на |  |  |  |
|  | вышестоящие уровни |  |  |  |
| 8 | Определение состава педагогических работников, которые будут | Директор, руководитель | Список педагогических | 05.05.2022  05.05.2022 |
|  | реализовывать образовательные | Центра | работников Центра с |  |
|  | программы на |  | указанием сроков |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базе Центра и организациях их ПК |  | и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения  квалификации |  |
| 9 | Организация повышения квалификации педагогов Центра | Директор, руководитель Центра | Повышение квалификации. Контроль соблюдения  графика ПК | Апрель- август |
| 10 | Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом.  Получение, размещение оборудования | Директор, завхоз, руководитель Центра | Контроль  проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления | 01.08.2022  20.08.2022 |
| 11 | Фотомониторинг готовности Центра | Руководитель  Центра | Создание архива,  размещение фотографий на сайте | 15.08.2022  23.08.2022 |
| 12 | Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра | Руководитель  Центра | Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности,  мероприятиях, проводимых на базе Центра | 25.08.2022  30.08.2022 |
| 13 | Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ | Руководитель Центра,  заместитель директора по УВР | Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ | 28.08.2022  01.09.2022 |
| 14 | Ежеквартальный мониторинг  выполнения показателей создания и функционирования Центров | Директор | Направление информации в РУО | Ежеквартально |
| 15 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Руководитель, педагоги Центра | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО | В течение года |